## Scrum daily meeting - Grupo XX
Integrante | Día | Asistencia | Tarea ayer ¿Qué he hecho? | Tarea hoy ¿Qué voy hacer hoy? | Desviación resp. la planificación | ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener que me impidan continuar?
Luca Lusuardi | 2024-02-16 | ok | X | Base de datos, planificación + github | X | X
Alberto Bermejo | 2024-02-16 | ok | X | Base de datos, planificación + github | X | X
Manel García | 2024-02-16 | ok | X | Base de datos, planificación + github | X | X
Ian Romero | 2024-02-16 | ok | X | Base de datos, planificación + github | X | X
Luca Lusuardi | 2024-02-19 | ok | Base de datos, planificación + github | Login, Register | correcta
Alberto Bermejo | 2024-02-19 | ok | Base de datos, planificación + github | Css pagina principal | correcta
Manel García | 2024-02-19 | ok | Base de datos, planificación + github | Base de datos en laravel | correcta
Ian Romero | 2024-02-19 | ok | Base de datos, planificación + github | Hacer las valoraciones (estrellas) | correcta
Luca Lusuardi | 2024-02-20 | ok | Login, Register | Correo + codigo verificación | avanzada
Alberto Bermejo | 2024-02-20 | ok | Css pagina principal | Css pagina principal | correcta
Manel García | 2024-02-20 | ok | Base de datos en laravel | CRUD restaurante | correcta
Ian Romero | 2024-02-20 | ok | Hacer las valoraciones (estrellas) | Hacer bien las cartas y aplicar carrusel | correcta | Las estrellas que aparezcan por la mitad
Luca Lusuardi | 2024-02-21 | ok | Correo + codigo verificación | Logica + funcionamiento usuario es valido | correcta
Alberto Bermejo | 2024-02-21 | ok | Css pagina principal | Buscador | correcta
Manel García | 2024-02-21 | ok | CRUD restaurante | CRUD restaurante | correcta
Ian Romero | 2024-02-21 | ok | Hacer bien las cartas y aplicar carrusel | Mirar lo de las estrellas por la mitad y implementarlo en la página principal | correcta
Luca Lusuardi | 2024-02-22 | ok | Logica + funcionamiento usuario es valido | Montar modal + cambio de imagen | correcta
Alberto Bermejo | 2024-02-22 | ok | Buscador | Buscador | correcta
Manel García | 2024-02-22 | ok | CRUD restaurante | CRUD usuarios | correcta
Ian Romero | 2024-02-22 | ok | Mirar lo de las estrellas por la mitad y implementarlo en la página principal | Implementado lo de la mitad de la estrella y el comentario se inserta perfectamente en la base de datos | avanzada
Luca Lusuardi | 2024-02-23 | ok | Montar modal + cambio de imagen | Aplicar comentarios + estrellas + juntar todo en el modal + Correo cambio banner admin | correcta
Alberto Bermejo | 2024-02-23 | ok | Buscador | Acabar el css | correcta
Manel García | 2024-02-23 | ok | CRUD usuarios | CRUD usuarios | correcta
Ian Romero | 2024-02-23 | ok | Implementado lo de la mitad de la estrella y el comentario se inserta perfectamente en la base de datos | Estilos CRUD | correcta
Luca Lusuardi | 2024-02-26 | ok | Aplicar comentarios + estrellas + juntar todo en el modal + Correo cambio banner admin | Juntar codigo + Corregir errores | correcta
Alberto Bermejo | 2024-02-26 | ok | Acabar el css | Retoques finales | correcta
Manel García | 2024-02-26 | ok | CRUD usuarios | Validaciones y Alerts | correcta
Ian Romero | 2024-02-26 | ok | Estilos CRUD | Arreglar css de los cruds | correcta