## Diagrama de Gantt
PLANTILLA DE DIAGRAMA DE GANTT | [6 empty] | Consejo de Smartsheet ➜ |  | La línea de tiempo visual de los diagramas de Gantt te permite ver los detalles de las tareas, así como las dependencias del proyecto.
TÍTULO DEL PROYECTO |  | TripAdvisor |  |  |  |  | NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  | TripAdvisor
RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | [Nombre del responsable del proyecto] |  |  |  |  | FECHA
NÚMERO EDT | TÍTULO DE LA TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | DURACIÓN | % COMPLETADO DE LA TAREA
[7 empty] | SEMANA 1 | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3
[7 empty] | V | L | M | X | J | V | L
1 | Análisis e inicio del proyecto
2024-01-01 | Leer el enunciado | Todos | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 10 min | 100%
2024-02-01 | Creación del repositorio Github | Luca | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 5 min | 100%
2024-03-01 | Editar los labels del Github | Ian | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 5 min | 100%
2024-04-01 | Creación de los milestones Github | Manel | 2023-02-16 | 2023-03-16 | 5 min | 100%
2024-05-01 | Creación de las issues | Manel | 2023-02-16 | 2023-03-16 | 5 min | 100%
2024-06-01 | Diagrama relacional en Workbench | Todos | 2023-02-16 | 2023-03-16 | 45 min | 100%
2024-07-01 | Asignacion Roles | Todos | 2023-02-16 | 2023-03-16 | 5 min | 100%
2024-08-01
2 | Definición y planificación del proyecto
2018-01-02 | Definición tareas projects | Luca | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 4 | 100%
2018-02-02 | Asignación tareas | Luca | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 3 | 100%
2018-03-02 | Plan de comunicación | Todos | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 0 | 100%
2018-04-02 | Gestion de paginas web's | Todos | 2024-02-19 | 2024-02-21 | 0 | 100%
3 | Análisis e inicio del proyecto
2018-01-03 | Login/Register | Luca | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 0 | 100%
2018-02-03 | Front-end home.php | Alberto | 2024-02-19 | ACTUAL | 0 | 100%
3.3 | Crud Restaurantes + filtros acomulativos | Manel | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 0 | 100%
3.4 | Crud Usuarios + filtros acomulativos | Manel | 2024-02-19 | 2024-02-21 |  | 100%
3.5 | Estrellas | Ian | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 0 | 100%
3.6 | Estrellas v2 | Ian | 2024-02-19 | ACTUAL | 0 | 100%
2024-07-03 | Carrusel/card's | Ian | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 0 | 100%
2024-08-03 | Filtros home.php | Alberto | 2024-02-19 | ACTUAL | 0 | 100%
3.9 | Estilos Cruds | Ian
4 | Rendimiento/supervisión del proyecto
2018-01-04 | Validaciones login/register | Luca | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 0 | 100%
2018-02-04 | validaciones y saneo de php | Manel y Luca | 2024-02-22 | ACTUAL | 0 | 100%
2018-03-04 | Juntar Codigo | Todos | 2024-02-21 | ACTUAL | 0 | 100%
2018-04-04 | Buscar bug's + mejoras | Todos | 2024-02-23 | ACTUAL | 0 | 100%